## 과제별사업번호
과제번호 | 지원분야 | 과제명 | 주관기관 | 컨설팅파트너
S1110-17-1054 | SW신뢰․안전성분야 | 4S 기반 선박 상태모니터링과 최적, 안전운항 지원 시스템의 SW신뢰·안전성 향상 | 에이블맥스 | 링크투
파일명 저장방법 : 과제번호_기업명_과제 현황 및 월간보고(X월) ex) SA106-16-XXXX_과제 현황 및 월간보고(5월)

## 1. 과제정보
1. 기업 현황
가. 일반현황
법인명 | 에이블맥스 |  | 대표자 | 서정욱
|  |  | 사업자번호 | 686-85-00475
주소 | 부산시 해운대구 APEC로 17, 3406호(우동 센텀리더스마크)(480-60)
홈페이지 | http://www.ablemax.co.kr |  | 연락처 | 051-745-8555
설립년월일 | XXXX-XX-XX |  | 조직규모(상시인력) |  | 3명
조직구성 | IT인력 | 3명 | 비IT인력 | 명 | 품질인력 | 명
나. 인원현황
구분 |  | 인원 |  | 비고
연구기술직 |  | 3
사무직
기능직
임원
다. 주요 사업 영역 및 제품
사업영역/비중 | 국내 | ①SI 0% ②솔루션 40% ③패키지SW 40% ④유지보수 20% ⑤기타(XXXX: 00%)
수출
보유제품 및 솔루션 | 패키지SW
솔루션
핵심기술
기타
라. 적용분야
적용 SW공학기술 |  | SW공학기술 적용 목표
| 공통지표 | □ 품질비용절(단위 : 원) : 1억원 □ 품질향상효과(공학수준향상률) : 20% □ 고용창출(단위 : 원) : (신규) 1명, (재배치) 0명 □ 매출증대효과(단위 : 원) : (국내) 5억원, (국외) 5억원
| 자체지표 | □ SW개발 프로세스 신규도입 : 100% □ SW품질검증 기준마련 : 100% □ SW품질검증 활동 내재화 : 80% □ SW신뢰성 안전성 교육이수율 : 100%
| 정성적목표 | □ SP기반 표준 프로세스 적용 및 2등급 □ 위험 요구사항 관리체계 수립 및 도구적용 □ 반복적인 검증수행을 통한 안전수준 확보
* 적용 SW공학기술 : 해당 과제에서 적용하는 SW공학기술(요구사항, 분석/설계, 프로세스 등)을 모두 기술
Note on B30: 프로세스, 분석/설계, 개발, 테스트 등 SW공학분야 중 해당되는 사항을 작성

## 2. 품질점검매트릭스
적용 SW공학기술
비즈니스 이슈 | 문제점분석/목표설정 | 구축 (지침개발) | 교육 | 도구도입 | 시범사업 | 성과분석
개발 중인 BNP&SE의 SW신뢰성 향상을 위한 개발프로세스 정립이 요구됨 | 사내 표준 개발프로세스 및 방법론 부재 | 방법론 도입 |  | RedMine도입 |  | SW개발방법론 정립 및 사규화
| 신뢰성을 확보하기 위한 검증절차 및 테스트 커버리지에 대한 정량적 분석기준 필요 | 검증절차 도입 |  |  |  | SW공학수준 향상
| 설계원칙(응집도, 결합도, 복잡도 등)에 대한 이해도 수준의 낮음 |  | SW공학교육 |  |  | 공학수준 향상 교육이수율
SW요구사항 대비 설계결과 검토 부재 | SW의 비기능적 요구사항에 대한 구현여부를 설계서에 기초하여 검토할 필요 있음 |  |  |  | 위험분석 및 계량화 | 검증기준 마련
| 사내 내부QA인력의 부재로 장기적인 관점에서 SW품질의 전략적 향상 정책이 미비 |  | SW품질교육 |  |  | 품질비용 절감
국방부 납품을 위한 준비도 미비 | SP 인증 혹은 CMMi 인증의 획득이 필요 |  | SP교육 |  |  | 품질비용 절감
| BNP&SE의 SW신뢰성 향상과정에서 전사적 SW 안전성 및 신뢰성의 확보필요 |  |  |  | SW신뢰성 확보를 위한 계량화 및 신뢰성 검증 | 교육이수율
해외진출을 위한 SW상품화 전략이 없음 | SW완성도를 향상시켜 선진국의 해양안전 관련 SW 기준에 만족시킬 방법을 찾아야 함 |  | IEC61508 교육 |  |  | 품질검증 역량확보
| IEC61508 국제표준에 입각한 SW신뢰성 검증이 필요하나 별도의 프로세스가 부재함 | 신뢰성 검증을 위한 프로세스 |  |  |  | 품질비용절감
* 작성 요령
- 비즈니스 이슈 : 현장적용지원 사업을 추진계기가 된 비즈니스 이슈(사업계획서 내용)
- 문제점분석/목표설정 : 해당 비즈니스 이슈를 해결하기 위한 분석 및 목표
- 구축, 교육, 도구도입. 시범사업 : 해당 문제 및 목표를 해결하기 위한 수행 내역(필요시 선택적으로 적용 할 수 있음)
ex) 예를 들어, A라는 비즈니스 이슈가 발생되어 B라는 문제점분석 및 목표가 설정되고 이를 해결하기 위해 구축, 교육, 도구, 시범사업 중에 일부 또는 모든 항목에 대해 선별적으로 수행내역 작성
- 성과분석 : 해당 되는 수행 내역을 통해 달성되는 성과지표(공통지표, 자체지표)

## 3. 세부 추진 일정
| SW공학기술 적용을 위한 추진 항목 |  |  | 산출물 | 세부 추진일정
| 대항목 | 중항목 | 소항목 |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월
[5 empty] | 1주 (5.1~5.5) | 2주 (5.8~5.12) | 3주 (5.15~5.19) | 4주 (5.22~5.26) | 1주 (5.29~6.2) | 2주 (6.5~6.9) | 3주 (6.12~6.16) | 4주(6.19~6.23) | 5주 (6.26~6.30) | 1주 (7.3~7.7) | 2주 (7.10~7.14) | 3주 (7.17~7.21) | 4주 (7.24~7.28) | 1주 (7.31~8.4) | 2주 (8.7~8.11) | 3주 (8.14~8.18) | 4주 (8.21 ~ 8.25) | 5주 (8.28~9.1) | 1주 (9.4~9.8) | 2주 (9.11~9.15) | 3주 (9.18~9.22) | 4주 (9.25~9.29) | 1주 (10.2~10.6) | 2주 (10.9~10.13) | 3주 (10.16~10.20) | 4주 (10.23~10.27) | 1주 (10.30~11.3) | 2주 (11.6~11.10) | 3주 (11.13~11.17) | 4주 (11.20~11.24) | 5주 (11.27~11.30)
| 문제점분석 및 목표설정 | SW공학수준진단 | 사전 수준진단 | 진단 결과서
|  |  | 사후 수준진단 | 진단 결과서
|  | 문제점 분석 및 목표 설정 | 인터뷰 질문지 작성 | 인터뷰 질문지
|  |  | 인터뷰 진행 | 인터뷰 결과서
|  |  | 위험분석서 작성 | 위험 분석서
| 구축 | 요구사항 대비 위험분석 | 위험분석 | 위험 분석서
|  | 표준 프로세스 개선(안) | 프로세스 개선안 | 방법론 테일러링 결과서
|  | 방법론 도입 | 방법론 테일러링 | 방법론 테일러링 결과서
|  |  | 산출물 템플릿 정의 | 산출물 템플릿
|  |  | 표준 방법론 적용 | 표준 방법론
|  |  | 표준 방법론 가이드 | 표준 방법론
| 교육 | 기본교육 및 단계별 현장교육 | SW공학교육 | 교육 결과서
|  | SP인증을 위한 교육 | SP교육 | 교육 결과서
|  |  | CMMi 교육 | 교육 결과서
ch | 도구도입 및 활용 | 시스템 환경구축 | 서버 설치
VPN 설정
|  |  | 최종 환경 설정완료 | 시스템 환경구축 결과서
|  | 도구설치, 교육, 적용 | 설치 | 도구 설치 결과서
|  |  | 교육 | 교육 결과서
적용
| 시범사업 | 시범사업 계획 | 시범사업 수행 계획 작성 | 시범사업 수행 계획서
FMEDA기법 적용
위험분석 및 계량화
|  | 목표 설정 | 목표 SIL 설정
테스트 케이스 도출
테스트 반복수행
|  |  | 판정 결과서 작성 | SIL 판정 결과서
|  | SW신뢰성 안전성 검증 | 신뢰성 검증 1
신뢰성 검증 2
|  |  | 신뢰성 검증 3 | 테스트 결과서
| 종료 | 성과분석 | 프로젝트 성과분석
|  |  | 종료 보고서 작성 | 종료 보고서
종료 보고
| 주요마일스톤 | [12 empty] | 착수보고 |  |  | 도구적용 파일럿 적용 중간보고 | [13 empty] | 완료보고
: 추진 예정
: 완료

## 4. 월간보고
주간보고 |  | 수행업무 |  | 산출물 |  | 이슈 |  | 담당자 검토 의견
주차 | 수행단계 (소항목) | 금월실적 | 차월계획 | 목록 | 주요내용 | 이슈 | 해결
5월 | 문제점분석 | 인터뷰 질문지 작성 | 인터뷰 인터뷰 결과서 작성 | 인터뷰 질문지 | 개발 프로세스 진단
구축
교육
도구도입
시범사업
성과분석
6월 | 문제점분석 | 인터뷰 인터뷰 결과서 작성 위험분석 | 인터뷰 인터뷰 결과서 작성 위험분석 | 인터뷰 결과서 위험분석서 초안 | 개발 프로세스 진단 ISO 61508을 통한 위험분석
구축
교육
| 도구도입 | 도구 설치 도구 교육 |  | 도구 설치 결과서 교육 결과서 | 레드마인 설치 및 교육
시범사업
성과분석
7월 | 문제점분석 | 인터뷰 인터뷰 결과서 작성 위험분석 | 위험분석 프로세스 개선안 산출물 템플릿 정의 표준 방법론 적용 및 가이드 | 인터뷰 결과서 위험분석서 초안 | 개발 프로세스 진단 ISO 61508을 통한 위험분석
구축
교육
| 도구도입 |  | 서버 설치 및 VPN설정 최종 환경 설정완료 도구 교육 및 적용
시범사업
성과분석
8월 | 문제점분석
| 구축 | 위험분석 프로세스 개선안 방법론 테일러링 산출물 템플릿 정의 표준 방법론 적용 및 가이드 |  | 위험 분석서 방법론 테일러링 결과서 산출물 템플릿 표준 방법론 | ISO 61508을 통한 위험분석
| 교육 |  | SW공학교육 SP교육 CMMi 교육
| 도구도입 | 서버 설치 및 VPN설정 최종 환경 설정완료 도구 교육 및 적용 |  | 시스템 환경구축 결과서 도구 설치 결과서 교육 결과서 | 서버와 VPN 설치 Redmine과 Git 설치 Git 설치 및 교육
| 시범사업 | 시범사업 수행 계획 작성 FMEDA기법 적용 | 위험분석 및 계량화 목표 SIL 설정 | 시범사업 수행 계획서 | 시범사업 수행 계획
성과분석
9월 | 문제점분석
구축
교육
도구도입
시범사업
성과분석
10월 | 문제점분석
구축
교육
도구도입
시범사업
성과분석
11월 | 문제점분석
구축
교육
도구도입
시범사업
성과분석