## Slide 1
시범사업 계획서
2017년 현장적용 지원사업
㈜ 에이블맥스
2017. 8. 17

## Slide 2
시범사업 개요
Ⅰ.
시범사업 적용 방안
Ⅱ.
시스템 환경
Ⅲ.
시범사업 세부 일정
Ⅳ.
Table of Contents
프로세스, 템플릿, 도구 최적화 방안
Ⅴ.
개발 프로세스 (안)
Ⅵ.
담당자별 R&R
Ⅶ.
단계별 수행 방안
Ⅷ.
측정 대상 정량적 지표
Ⅸ.

## Slide 3
대상 프로젝트
파일럿 기간
적용 목적
BPN&SE 개발 프로젝트
2015. 08. 28 ~ 2014. 10. 27
구축된 개발 프로세스, 도구의 적용 효과 확인 및 적합성 검토
실무 적용 시 발생되는 새로운 이슈에 대한 개선점 도출
참여 인력
PM : 서정욱 지사장
김동철 과장, 권아영 대리, 최대한 선임
적용 범위
RedMine, Git 툴을 적용한 프로젝트관리 및 개발 프로세스
적용 도구
RedMine, Git
Ⅰ. 시범사업 개요

## Slide 4
개발 프로세스 설계
BPN&SE 개발
프로젝트 등록 및 관리
프로젝트 입안 및 등록
역할 및 일정 정의
상세화한 세부내역
상세화한 개발 프로세스
프로세스 활동에 대한 수행 담당자 및 산출물 정의
Ⅱ. 시범사업 적용 방안
주요변수 분석
  데이터 분할 또는 치환
  변수추가 기능
통계모형 탐색
  Gaussian Process
  High Dimensional Approx 등
민감도 분석
  Sobol indices를 이용
수학모델 기초연구
  부품별 고장을 예측하는 모델

## Slide 5
RedMine/Git Server
CPU : Intel i5-7500
MEM : DDR4 8G / SSD 256G
OS : Win10
(수도권) 서버 장비
(부산) 개발 PC
Client
CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU
E5606 2.40Ghz / 4Core
MEM : 8G
OS : Window
Ⅲ. 시스템 환경 – 서버 & VPN
VPN
VPN
인터넷
원격접속
Cisco RV-042 VPN Router

## Slide 6
Ⅲ. 시스템 환경 - 도구
Git
- 버전관리
- 산출물의 품질을 개선
- 실시간 영향 분석 및 변경관리
- 회사 지적 재산에 대한 재사용
RedMine
- Issue Tracking, Bug Tracking
- WorkFlow Management
- 작업(Task)수행에 초점을 둚

## Slide 7
진행활동 | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  | 
시범사업 적용 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시범사업 워크샵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시범사업 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모니터링 및 개선안 도출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 개선안 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성과분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시범사업 적용에 대한 워크샵 수행
워크샵 수행 이후 약 8주간 파일럿 프로젝트 적용
파일럿 기간 중 발생된 이슈에 대하여 격주 단위 개선안 도출
도출된 개선안을 2주간 적용
확산 적용을 위한 최종 개선안 확정
Ⅳ. 시범사업 세부 일정

## Slide 8
진단
(7월)
SW공학 수준 진단
템플릿 활용도 조사
도구 활용도 조사
인터뷰 수행
AS – IS 분석
기업의 현황 조사
구축
(7월 ~ 8월)
표준 프로세스 수립
프로세스 활동 정의
템플릿 보완 / 개발
프로세스 적용
도구 설치
시스템 환경 구축
표준 프로세스 구축
시범사업
(8월 ~ 10월)
시범사업 수행
정기적인 모니터링
정량적 지표 측정
개선안 도출 및 반영
최종 개선안 확정
수행/ 검증/개선
성과분석
(11월)
정량적 지표 정리
정성적 지표 측정
결과 분석
향후 추진 계획 수립
사업 수행 성과 분석
프로세스
템플릿
도구
품질관리 최적화
개선된 프로세스
템플릿 표준
도구 커스터마이징
표준 안
파일럿 프로젝트 수행
모니터링
개선안 도출
수행
Ⅴ. 프로세스, 템플릿, 도구 최적화 방안

## Slide 9
Ⅵ. 표준 프로세스 (안)

## Slide 10
Ⅵ. 표준 프로세스 (안)

## Slide 11
에이블맥스
링크투
서정욱 지사장
권아영 대리
최대한 선임
김동철 과장
시범사업 계획서 작성
시범사업 관리
프로젝트 산출물 관리
시범사업 수행
프로젝트 및 개발
점검
프로세스 점검
시범사업 관리
사업 총괄
계획 최종 승인
결과 승인 및 보고
격주간 이슈사항 정리
컨설턴트
모니터링 및 결과 분석
이슈사항에 대한 솔루션 제공
개선방안에 대한 자문
Ⅶ. 담당자별 R&R
박진우 팀장
시범사업 수행
지원 도구 활용

## Slide 12
개발팀은 컨설팅 기관이 제안한
테스트 프로세스를 2주간 파일럿 대상 프로젝트에 적용
표준 프로세스 적용
2주간 반복 수행
이슈사항 정리
모니터링 및 지표 측정
개선안 도출
시범사업 워크샵
최종 개선안 확정
총괄 책임자는 2주간 개발팀에서 프로세스 적용으로 인해 발생된 이슈사항을 정리하여 컨설팅기관과의 회의 시 내용 전달
컨설팅 기관은 시범사업 적용에 대한 가이드를 진행 /
개발팀은 시범사업 계획에 대한 의견을 제시하여 효과적인 적용 방안을 협의
격주 회의실에서 총괄 담당자와 컨설팅 기관과 회의
회의 다음날까지 컨설팅 기관은
해당 이슈에 대한 솔루션 제공
기술적인 애로사항은 도구 납품업체 측에 기술지원 요청
담당자는 테스트 관리도구를 사용하여 매주 수요일 정량적 지표를 측정하고 총괄책임자에게 보고
8 주간 시범사업을 통해 신뢰성이 검증된 템플릿, 프로세스, 도구 적용 방안을 확정
Ⅷ. 단계별 수행 방안

## Slide 13
성과지표
측정산식
현수준
목표
수준
SW공학수준 향상율
공학수준 측정
ㅡ
20%이상
향상
SW개발 프로세스
SW개발 프로세스 정립 및 사규화
ㅡ
100%
SW검증활동 내재화
기준적용
ㅡ
80%이상
Ⅸ. 측정 대상 정량적 지표
측정 담당자는 매주 목요일 정적분석 도구를 활용하여 해당 지표를 측정
측정 결과는 매주 금요일 총괄책임자 및 컨설팅 기관에 전달